## 進捗
○○進捗報告
概要
集計日付 | 2013-11-28
予定工数 | 70
実績工数 | 36 | 進捗率 | 42.86%
完了工数 | 30 | 工数消化率 | 51.43% | 注意
作業内容
課題
[データ]シートにRedmineからエクスポートしたCSVファイルのデータをコピーしてください。
集計日付にデータをエクスポートした日付を入れてください。
以下は自由に使ってください。

## 一覧
一覧 |  | 集計日付 | 2013-11-28
# | 題名 | 担当者 | 開始日 | 期日 | ステータス | 予定工数 | 作業時間の記録 | 進捗 % | 完了工数
49 | テスト機能１ | 担当者Ａ | 2013-11-20 | 2013-11-27 | 進行中 | 20 | 15 | 50 | 10
50 | テスト機能２ | 担当者Ａ | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 終了 | 10 | 9 | 100 | 10
51 | テスト機能３ | 担当者Ａ | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 新規 | 30 | 0 | 0 | 0
53 | テスト機能４(予定工数なし) | 担当者Ａ | 2013-12-25 | 2013-12-29 | 新規 |  | 0 | 0
54 | テスト機能５(工数オーバー) | 担当者Ａ | 2013-11-20 | 2013-11-26 | 終了 | 10 | 12 | 100 | 10

## データ
# | プロジェクト | トラッカー | 親チケット | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 開始日 | 期日 | 予定工数 | 作業時間の記録 | 進捗 % | 作成日 | 終了日 | 関連するチケット | プライベート
49 | テストプロジェクト | 機能 |  | 進行中 | 通常 | テスト機能１ | 担当者Ａ | 担当者Ａ | 2013-11-23 16:41 |  |  | 2013-11-20 | 2013-11-27 | 20 | 15 | 50 | 2013-11-23 16:39 |  |  | FALSE
50 | テストプロジェクト | 機能 |  | 終了 | 通常 | テスト機能２ | 担当者Ａ | 担当者Ａ | 2013-11-23 16:48 |  |  | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 10 | 9 | 100 | 2013-11-23 16:39 | 2013-11-23 16:48 |  | FALSE
51 | テストプロジェクト | 機能 |  | 新規 | 通常 | テスト機能３ | 担当者Ａ | 担当者Ａ | 2013-11-23 16:40 |  |  | 2013-11-25 | 2013-11-29 | 30 | 0 | 0 | 2013-11-23 16:40 |  |  | FALSE
53 | テストプロジェクト | 機能 |  | 新規 | 通常 | テスト機能４(予定工数なし) | 担当者Ａ | 担当者Ａ | 2013-12-04 23:30 |  |  | 2013-12-25 | 2013-12-29 |  | 0 | 0 | 2013-12-04 23:25 |  |  | FALSE
54 | テストプロジェクト | 機能 |  | 終了 | 通常 | テスト機能５(工数オーバー) | 担当者Ａ | 担当者Ａ | 2013-12-04 23:32 |  |  | 2013-11-20 | 2013-11-26 | 10 | 12 | 100 | 2013-12-04 23:32 | 2013-12-04 23:32 |  | FALSE